# NexClass — Estrutura Analítica do Projeto

Este documento organiza o projeto NexClass em etapas e tarefas menores, mais fáceis de planejar e acompanhar.

| Etapa / Tarefa | Tempo Estimado | Responsável |
| --- | --- | --- |
| NexClass — Projeto Completo |  |  |
| Iniciação |  |  |
| Definição do escopo e objetivos | 8h | Gabriel Martinez |
| Entrevistas para levantamento de requisitos | 6h | Gabriel Martinez |
| Documentação inicial (missão, visão, análise SWOT, 5W2H, abertura do projeto) | 10h | Gabriel Martinez |
| Planejamento |  |  |
| Documentação de requisitos | 8h | Gabriel Martinez |
| Modelagem de processos e telas | 16h | Gabriel Martinez |
| Prototipação de telas | 10h | Gabriel Martinez |
| Estrutura analítica e abertura do projeto | 4h | Gabriel Martinez |
| Execução — Infraestrutura |  |  |
| Configuração do projeto e ferramentas | 4h | Gabriel Martinez |
| Configuração do login e banco de dados | 4h | Gabriel Martinez |
| Estrutura de acesso por perfil de usuário | 6h | Gabriel Martinez |
| Execução — Funcionalidades do Aluno |  |  |
| Grade de horários semanal | 16h | Gabriel Martinez |
| Mapa interativo com zoom e navegação por toque | 20h | Gabriel Martinez |
| Ligação entre horário e mapa | 8h | Gabriel Martinez |
| Execução — Funcionalidades do Administrador |  |  |
| Cadastro de usuários | 10h | Gabriel Martinez |
| Cadastro de cursos e matérias | 12h | Gabriel Martinez |
| Cadastro de turmas com professor responsável | 10h | Gabriel Martinez |
| Grade de aulas por curso e semestre | 18h | Gabriel Martinez |
| Cadastro de matrículas com ajustes individuais | 16h | Gabriel Martinez |
| Editor de mapas com múltiplos andares | 24h | Gabriel Martinez |
| Encerramento |  |  |
| Documentação técnica completa | 20h | Gabriel Martinez |
| Apresentação do trabalho | 8h | Gabriel Martinez |
| Ajustes após apresentação | 6h | Gabriel Martinez |

## Resumo do Tempo Estimado

- Iniciação: cerca de 24 horas

- Planejamento: cerca de 38 horas

- Infraestrutura: cerca de 14 horas

- Funcionalidades do Aluno: cerca de 44 horas

- Funcionalidades do Administrador: cerca de 90 horas

- Encerramento: cerca de 34 horas

- Total estimado: cerca de 244 horas